Приложение к приказу

От __28.03.2023 г___ № __02-03/07________________

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 184»

Дорожная карта

Проведения ООП ДО МДОУ « Детский сад № 184» в соответствии с ФОП ДО на переходный период ( до 31.08.2023 г)

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

| Наименование мероприятий | Срок | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно- управленческое обеспечение |
| Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | Январь-март | Заведующий, ст. воспитатель, члены рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы |
| Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО) Если реализуются программы дополнительного образования, целесообразно также их проанализировать с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО | Февраль-март | Рабочая группа | Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы) |
| Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО | Февраль-март | Рабочая группа | Аналитическая таблица |
| Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО | май май -август | Рабочая группа Рабочая группа | Проект обновленной ООП ДО Текст обновленной ООП ДО |
| Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО | Август | Рабочая группа, коллектив ДОО | Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО |
| Утверждение обновленной ООП ДО | До 31.08.2023 г. | Заведующий | Обновленная ООП ДО утверждена приказ |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |
| Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО | Январь-апрель | Рабочая группа (ФИО отв.) | Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО) |
| Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Январь | Рабочая группа (ФИО отв.) | Создан пополняемый банк документов и материалов |
| Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Январь-февраль | Рабочая группа, педагоги ДОО | Листы ознакомления с документами |
| Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости) | февраль | Рабочая группа (ФИО отв.) | Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.) |
| 3. Кадровое обеспечение |
| Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | Январь Май август | Заведующий, ст. воспитатель (методист), руководитель рабочей группы | Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов |
| Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО | Январь - август | Заведующий, ст. воспитатель (методист), руководитель рабочей группы | Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др |
| Проведения анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов. | Март-май | заведующая | Аналитическая справка |
| 4. Методическое обеспечение |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО | Апрель-август | Рабочая группа ( в рамках своей компетентности) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель-август | Рабочая группа ( в рамках своей компетентности) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Апрель-август | Рабочая группа ( в рамках своей компетентности) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО. | В течение года | Рабочая группа | Рекомендации. Методические материалы и др. |
| 5. Материально-техническое обеспечение |
| Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО | Январь- август | Рабочая группа | План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО |
| 6. Информационное обеспечение |
| Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО | Апрель-сентябрь | Рабочая группа, Педагоги групп | Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций |
| Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО | Август-сентябрь | Рабочая группа (ФИО отв.) | Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО |
| Оформить и регулярно обновлять информационный стенд, по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете | В течение года | Старший воспитатель | Информационный стенд |