Утверждаю:

Заведующий МДОУ « Детский сад № 184»

А.А. Мамедова

22.01.2020 г

Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 184»

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией. | Плановый срок реализации мероприятия. | Ответственный исполнитель(с указанием фамилии, имени, отчества и должности. | Сведения о ходе реализации мероприятия. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков. | фактический срок реализации. |
| I. Открытость и доступность информации об организации. |
| Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность. Низкое качество содержания материалов информационного стенда. Качество содержания официального сайта организации ниже среднего.. | -. Обновление, дополнение и совершенствовании информации о деятельности ОО, -размещение на общедоступных информационных ресурсах ( информационные стенды в помещении организации . официальный сайт) - добавление новых разделов, отражающих деятельность МДОУ; -обеспечение наличия анкеты для опроса граждан на сайте организации; - Обеспечение функционирования на официальном сайте МДОУ раздела « Обращение граждан» - информирование родителей на родительских собраниях о разделе на сайте ДОУ | Январь-февраль 2020 г постоянно постоянно | Мамедова А.А Заведующий | Пополнение информации о деятельности МДОУ на официальном сайте: -результаты независимой оценки за 2019 год; - план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг; -Выложена анкета для родителей по удовлетворенности работой МДОУ; Добавлен новый раздел «Внимание здоровье» - обновление информации в новостной ленте и других разделах сайта Выпущен мини-буклет для родителей всех возрастных групп с информацией адреса сайта, о наличие разделов | Декабрь 2019 г Январь Февраль Январь январь |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Низ кий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов | 1. Создание условий для возможности получения образовательных услуг в учреждении для лиц с ОВЗ; 2.Составление перечня необходимых работ для создания благоприятных условий для детей с ОВЗ (по мере поступления детей ) | 2022г. по мере поступле ния финансов ых средств | Заведующий А.А. Мамедова |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности | 1.Проведение анализа анкетирования среди получателей услуг по вопросу удовлетворенности условиями и качеством предоставляемых услуг. 2.Рекламирование официального сайта ОО среди родителей вновь пришедших воспитанников через буклеты, презентации о деятельности ОО 3.Проведение «Дня открытых дверей» для родительской общественности. 4.Реализация совместных проектов с родителями (законными представителями) | январь 2020 Июль-август 2020 Апрель 2020 | Заведующий А.А. Мамедова. | Проведен педагогический совет по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг; | январь |